## PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN
PARTICIPANTES | FECHA INICIO | FECHA FIN | HORAS | TAREA | COMENTARIOS | ESTADO
Omar, Jon | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 4 | Definir lógica de cada pantalla y flujos de comunicación | A medida que hemos ido avanzando hemos tenido que añair nuevas pantallas, por lo que ha supuesto un tiempo extra que no hemos podido calcular | TERMINADO
Chej | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 3 | Creacion de BBDD y defnir el modelo de E-R | Al final he tenido problemas al montar la base de datos que al final he solucionado y me ha lleva 4 horas en total | TERMINADO
Chej | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 3 | Creacion de los Beans | Sin problemas | TERMINADO
Jon | 30/02/2023 | 2023-02-03 | 3 | Investigacion de como mandar correos desde java | No se ha llegado a una solución clara | TERMINADO
Omar, Jon | 2023-01-30 | 2023-01-03 | 1 | Creacion de la vista Login | Sin problemas | TERMINADO
Chej | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 1.3 | Creacion del pool de conexiones ¦ FUNCIONALIDADES: Establecer conexión con la base de datos | Sin problemas | TERMINADO
Chej | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 1.3 | Creacion del servlet login ¦ FUNCIONALIDADES: Recuperar contraseña, validar usuario | No he podido sacar el tema del email ya que me estaba llevando más del tiempo establecido | TERMINADO CON PROBLEMAS
Chej | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 1 | Modificación vista login ¦ UPDATE: Formulario para validar al usuario que se acaba de registrar | Sin problemas | TERMINADO
Chej | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 3 | Creacion de la vista y servlets validador ¦ FUNCIONALIDADES : Enviar el correo y verificar | El metodo para validar el email no funciona | TERMINADO CON PROBLEMAS
Omar, Jon | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 1 | Creacion de la vista Registro | Sin problemas | TERMINADO
Chej | 2023-02-03 | 2023-02-05 | 3 | Creacion de los servlet registro ¦ FUNCIONALIDADES: Crea el usuario | La función para validar cuentas mediante el email esta hecha pero no cumple con su función por lo que no se puede validar al usuario mediante el email. NOTA: Para validar a los usuarios hay que introducir "AAAA" | TERMINADO CON PROBLEMAS
Omar | 2023-02-03 | 2023-02-05 | 3 | Creacion de la vista y servlets de proveedores ¦ FUNCIONALIDADES : Listar proveedores | Si queremos modificar algun proveedor lo hace correctamente pero no modifica el fichero por tema de rutas; no se ha podido solucionar y nos ha llevado muchas horas extra | TERMINADO CON PROBLEMAS
Omar | 2023-02-03 | 2023-02-05 | 4 | Creacion de la vista y servlets de listado usuarios ¦ FUNCIONALIDADES : Listar usuarios | Sin problemas | TERMINADO
Omar | 2023-02-05 | 2023-02-07 | 4 | Creacion de la vista detalle productos, ademas de sus servlets ¦ FUNCIONALIDADES : Mostrar detalles de productos | Hay una pantalla para usuarios y otra para admins. La de usuarios se ha completado sin problemas pero la de admin queda añadir un producto nuevo | TERMINADO CON PROBLEMAS
Chej | 2023-02-05 | 2023-02-07 | 4 | Creacion de la vista de perfil de usuarios, ademas de su servlets ¦ FUNCIONALIDADES : Mostrar detalles de cada usuario | La vista esta terminada pero queda por hacer que muestre los datos de ese usuario. | TERMINADO
Omar | 2023-02-05 | 2023-02-07 | 4 | Creacion de la vista y servlets de listado productos ¦ FUNCIONALIDADES : Listar productos | Hemos tenido que crear otra vista para admins con información diferente. | TERMINADO
Omar | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 4 | Creacion de la vista y servlets de detalle proveedores ¦ FUNCIONALIDADES : Mostrar los detalles del los proveedores | Sin problemas | TERMINADO
Omar | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 4 | Creacion de la vista y servlets de el carro ¦ FUNCIONALIDADES : Mostrar productos en el carro | Sin problemas | TERMINADO
Chej | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 3 | Creacion de la vista y servlets de recuperar contraseña ¦ FUNCIONALIDADES : Enviar correo al usuario para restablecer la contraseña | No manda el correo al usuario pero, anteriormente informe de que la cadena para validar usuarios es "AAAA" | TERMINADO
Chej | 2023-02-07 | 2023-02-09 | 4 | Creacion de la vista y servlets de pago ¦ FUNCIONALIDADES : Hacemos el pago a partir de lo productos del carro | No ha dado tiempo por problemas que han ido surgiendo | SIN EMPEZAR
Omar | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 3 | Creacion de la vista y servlets detalle producto ¦ FUNCIONALIDADES : Muestra los detalles de los productos | Lo comentado anteriormente en este apartado | TERMINADO CON PROBLEMAS
Omar, Chej | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 1 | Correccion de todos los errores que puedan pasar | Algunos errores no se han podido arreglar por la escasez del tiempo pero otros como el error que daba al entrar por primera vez en la vista listadoProducto.jsp esta arreglado. | TERMINADO CON PROBLEMAS
Omar, Chej, Jon |  |  | 5 | Terminar la documentacion | Termianr con los ultimos detalles | TERMINADO