## PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN
PARTICIPANTES | FECHA INICIO | FECHA FIN | HORAS | TAREA
Omar, Jon | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 4 | Definir lógica de cada pantalla y flujos de comunicación
Chej | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 4 | Creacion de BBDD y defnir el modelo de E-R
Chej | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2 | Creacion de los Beans
Omar, Jon | 2023-01-30 | 2023-01-03 | 1 | Creacion de la vista Login
Chej | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 1.45 | Creacion del servlet login ¦ FUNCIONALIDADES: Recuperar contraseña, validar usuario
Omar, Jon | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 1 | Creacion de la vista Registro
Chej | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 3 | Creacion de los servlet registro ¦ FUNCIONALIDADES: Crea el usuario
Jon | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 3 | Finalizacion de la planificacion
Omar | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 3 | Creacion de la vista y servlets de proveedores ¦ FUNCIONALIDADES : Listar proveedores
Jon | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 4 | Creacion de la vista y servlets de listado usuarios ¦ FUNCIONALIDADES : Listar usuarios
Omar | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 4 | Creacion de la vista de perfil de usuario y detalle productos, ademas de sus servlets ¦ FUNCIONALIDADES : Mostrar detalles de productos y cambiar el usuario
Chej | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 4 | Creacion de la vista y servlets de listado productos ¦ FUNCIONALIDADES : Listar productos
Jon | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 4 | Creacion de la vista y servlets de detalle proveedores ¦ FUNCIONALIDADES : Mostrar los detalles del los proveedores
Omar | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 4 | Creacion de la vista y servlets de el carro ¦ FUNCIONALIDADES : Mostrar productos en el carro
Chej | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 4 | Creacion de la vista y servlets de pago ¦ FUNCIONALIDADES : Hacemos el pago a partir de lo productos del carro
Jon | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 3 | Investigacion de como mandar correos desde java
Omar | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 3 | Creacion de la vista y servlets detalle producto ¦ FUNCIONALIDADES : Muestra los detalles de los productos
Chej | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 3 | Creacion de la vista y servlets validador ¦ FUNCIONALIDADES : Enviar el correo y verificar
Jon, Omar, Chej | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 1 | Correccion de todos los errores que puedan pasar